# 安徽省属企业改革发展基金管理有限公司“内部控制体系优化与监督评价”

# 咨询服务项目需求明细

一、项目基本情况

（一）项目名称：基金管理公司“内部控制体系优化与监督评价”咨询服务项目

（二）项目内容：

投标人应提供以下服务内容（包括但不限于）：

1.准备工作

投标人负责搭建各项成果模板，项目思路及内容、交付成果及项目计划，交由招标人复核确认后。

工作成果：（1）前期调研阶段资料清单；（2）项目整体工作方案及计划

2.内控诊断和调研

投标人通过制度审阅、人员访谈、现场察看、穿行测试等方法了解和测试内控现状，识别关键风险，编制内控诊断报告并经由招标人复核确认后，由投标人进行诊断汇报，针对内控缺陷提出整改建议。

工作成果：内控现状诊断报告及优化建议书

3.内部控制体系优化

（1）对照国资监管政策和行业监管要求，全面梳理基金管理公司现行制度体系，就具体制度提出修改与优化建议；全面梳理基金管理公司业务流程关键控制活动，识别流程风险点，形成控制矩阵、流程图、不相容岗位清单等内容，并将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，形成基金管理公司企业风险、内控及合规三合一手册。

工作成果：（1）制度体系优化建议；（2）基金管理公司风险、内控及合规三合一管理手册（包括但不限于控制框架、控制矩阵、业务流程图、合规控制点、风险点及防控措施，各层级控制主体、责任主体及对应制度；公司管控体系等）

4.内部控制评价体系建设

协助招标人建立内部控制评价体系。

工作成果：（1）内控体系评价管理办法；（2）内控评价计划与方案；（3）内控评价工作底稿；（4）内控缺陷认定标准；（5）内控缺陷清单及优化整改建议；（6）内部控制评价报告模板；（7）内控评价手册

5.内控知识辅导

开展内部控制体系落地实施推进培训和相关知识转移。讲解内控手册用法与风险管理、内部控制管理、合规管理基础知识；分享国际和国内内部控制理念、方法、程序和内容，分享良好的同业内控实践做法。

工作成果：开展内控体系专题培训

三、服务要求

（一）人员管理

1.项目负责人必须深入了解企业内部控制、风险管理等基本原理，熟悉掌握外部法律法规并熟练应用，熟悉招标人具体业态，并能做到理论与实践结合。

2.团队其他成员（不含项目负责人）应不少于3人，应具备国企咨询项目经验。

3.投标人应保证项目实施过程中项目现场负责人、核心工作人员的稳定，如确需更换，新进成员须满足招标文件中的要求，并获得招标人书面同意。

4.投标人应根据招标人工作时间和要求安排驻场人员。

5.投标人应严格遵守职业道德和执业纪律，维护招标人利益，做好招标人商业秘密保护工作。

6.投标人应遵守保密义务，确保不得向任何第三方披露其在为招标人提供服务过程中从招标人获得的任何文件、资料及相关商业秘密。

（二）项目管理

1.投标人须在项目建议方案中提交详细的项目实施计划。

2.投标人应按照招标人认可的项目进度表推进具体工作，保证工作质量，并按照合同约定的工作期限将项目实施完毕。

3.投标人应建立完善的文档管理体系，包括文件命名规范、目录规范、文件传递规则等。在规定时间内向招标人提交各项书面文件。

4.投标人须提交工作周报，周报中包括进度说明、本周已完成工作（含：主要成果、主要问题以及项目交付物等内容）、下阶段计划。

5.若工作进度出现较大偏差，可能影响项目目标时，投标人须提交书面应对计划，并经招标人同意后方可实施。

四、服务周期

1.投标人应于2024年3月31日前完成招标人要求（采购需求）“（二）项目内容”除“5.内控知识辅导”以外的服务内容，整改和验收的服务时间由投标人和招标人另行协商确定。

2.投标人应于2025年7月31日前完成第四章招标人要求（采购需求）“（二）项目内容”之“5.内控知识辅导”中约定的服务内容。